## Ark1
Gruppe 16 - Tidsplan | [5 empty] | Milestone 1 | [5 empty] | Milestone 2 |  |  |  | Aflevering
Uge nr. | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
Sprint #1 - Problemformulering
Problemformulering | bar: 36 to 37
Systembeskrivelse | bar: 36 to 37
MoSCow | bar: 36 to 37
Use Cases | bar: 36 to 37
Ikke funktionel krave | bar: 36 to 37
FURPS | bar: 36 to 37
Sprint #2 - Kravspecifikationer, systemarkitektur og accepttest
Software arkitektur | bar: 38 to 40
Hardware arkitektur | bar: 38 to 40
Afdækning af risici | bar: 38 to 40
Accepttestspecifikation | bar: 38 to 40
Sprint #3 - Foranalyse
Batterisensor | bar: Milestone 1 41 to Milestone 1 43
Front-sensor | bar: Milestone 1 41 to Milestone 1 43
Dyse | bar: Milestone 1 41 to Milestone 1 43
Karosseri | bar: Milestone 1 41 to Milestone 1 43
Opfølgning af feedback | bar: Milestone 1 41 to Milestone 1 43
Brugergrænseflade | bar: Milestone 1 41 to Milestone 1 43
Sprint #4 - Design & Implementering
Motor til baghjul | bar: Milestone 1 44 to Milestone 1 46
Front-sensor-styring | bar: Milestone 1 44 to Milestone 1 46
Dyse | bar: Milestone 1 44 to Milestone 1 46
Brugergrænseflade | bar: Milestone 1 44 to Milestone 1 46
Sprint #5 - Design & Implementering
RPIZW Webserver | bar: Milestone 2 47 to Milestone 2 49
Motor Driver | bar: Milestone 2 47 to Milestone 2 49
Load cell Driver | bar: Milestone 2 47 to Milestone 2 49
SPI Kommunikation | bar: Milestone 2 47 to Milestone 2 49
Sprint #6 - Afslutning af projekt
Integration | bar: Milestone 2 50 to Aflevering 51
Test | bar: Milestone 2 50 to Aflevering 51
Rapportskrivning | bar: 38 to Aflevering 51
1. Deadline omhandler review af problemformulering, kravspecifikation, systemarkitektur og accepttestspecifikation.
2. Deadline omhandler review af implementation og proces
3. Deadline for aflevering af rapport